Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

Độ dài Sprint: Chọn độ dài 2 tuần (tổng cộng 4 Sprint cho dự án 8 tuần).

Lý do: Hai tuần là khoảng thời gian lý tưởng để Đội Hoa đủ sức phát triển các tính năng hoàn chỉnh, đồng thời cung cấp các vòng lặp phản hồi (feedback loop) ngắn hạn gọn gàng, giúp Marketing và Kế toán có thể tinh chỉnh yêu cầu mà không bị trễ nhịp kinh doanh.

Bảng phân vai trò Scrum cho đội Hoa:

| Vai trò | Trách nhiệm chính trong dự án Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện tiếng nói của Marketing và Kế toán, chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm. Quyết định tỷ lệ quy đổi, luật thu hồi điểm, sắp xếp độ ưu tiên (MoSCoW) trong Product Backlog và nghiệm thu tính năng. |
| Scrum Master (SM) | Hỗ trợ PO quản lý Backlog, bảo vệ Đội Hoa khỏi các yêu cầu can thiệp giữa chừng từ Marketing, tổ chức các sự kiện Scrum, và xóa bỏ rào cản kỹ thuật/nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ 4 Sprint. |
| Development Team | Tự quản lý và ước lượng khối lượng công việc, chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, code logic tích/đổi/thu hồi điểm, thực hiện kiểm thử và bàn giao phần mềm hoạt động được (Increment) ở cuối mỗi Sprint. |

Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review

- Trụ cột Scrum thể hiện: Thanh tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation).

- Giải thích: Tại Sprint Review, Đội Hoa sẽ demo phần mềm thực tế (ví dụ: luồng tích điểm thành công). Các bên liên quan (Marketing, Kế toán) sẽ thanh tra kết quả này so với yêu cầu ban đầu và đưa ra phản hồi. Dựa vào đó, PO sẽ thích nghi bằng cách cập nhật Backlog cho các Sprint tiếp theo.

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

Tiêu chí phân loại ưu tiên:

- Must have: Các tính năng định hình luồng xương sống của hệ thống, bắt buộc phải có để chương trình chạy được về mặt cốt lõi và đáp ứng yêu cầu sinh tử của Kế toán/Marketing.

- Should have: Các tính năng quan trọng hỗ trợ trải nghiệm minh bạch cho người dùng, hệ thống thiếu vẫn chạy được nhưng dễ gây phàn nàn.

- Could have: Tính năng giá trị gia tăng, làm tốt hơn trải nghiệm nhưng không bắt buộc.

- Won't have: Tính năng vi phạm quy tắc chương trình hoặc chưa cần trong 8 tuần này.

Product Backlog cho chương trình GreenMart Loyalty:

- [Must have] Tích điểm sau khi đơn hàng thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm).

Lý do: Nền tảng cốt lõi của Loyalty, không có chức năng này thì không có điểm để vận hành.

- [Must have] Thu hồi điểm tự động khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả.

Lý do: Yêu cầu bắt buộc từ Kế toán để đảm bảo minh bạch, tránh lỗ hổng trục lợi.

- [Must have] Khách hàng đổi 100 điểm lấy mã giảm giá 20.000đ.

Lý do: Mục đích chính của Marketing để giữ chân khách hàng (đổi thưởng).

- [Should have] Hiển thị lịch sử giao dịch tích/đổi/thu hồi điểm cho khách hàng.

Lý do: Trực quan hóa dữ liệu, giải quyết yêu cầu về trải nghiệm rõ ràng cho người dùng.

- [Should have] Cronjob tự động rà quét và quét trừ điểm hết hạn sau 12 tháng.

Lý do: Đảm bảo quy tắc hạn sử dụng, tuy nhiên có thể quét thủ công tạm thời trong thời gian đầu nếu hệ thống chưa kịp hoàn thiện tự động.

- [Could have] Gửi Push Notification/Email nhắc nhở khách hàng trước khi điểm hết hạn 7 ngày.

Lý do: Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng, nhưng là tính năng nâng cao (nice-to-have).

- [Won't have] Cho phép cộng dồn ưu đãi mã giảm giá Loyalty với các voucher khác.

Lý do: Quy tắc nghiệp vụ yêu cầu "Không cộng dồn", loại bỏ khỏi phạm vi hiện tại.

Chốt danh sách hạng mục cho Sprint 1 (Theo ràng buộc nguồn lực):

Đội Hoa sẽ kéo 5 hạng mục đầu tiên vào Sprint 1, bao gồm:

- Toàn bộ nhóm Must have: Hạng mục 1, 2, 3.

- Tối đa 2 hạng mục Should have: Hạng mục 4, 5.

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

Hạng mục được chọn: [Must have] Thu hồi điểm tự động khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả.

Acceptance Criteria (Kịch bản kiểm thử BDD):

- Kịch bản 1 (Happy Path - Khách chưa tiêu điểm):

  - Given khách hàng A có tổng điểm là 50 điểm, trong đó có 10 điểm được tích từ đơn hàng #DH123.

  - When hệ thống ghi nhận trạng thái đơn hàng #DH123 chuyển sang "Đã Hủy".

  - Then hệ thống tự động trừ 10 điểm, số dư điểm mới của khách hàng A cập nhật thành 40 điểm.

- Kịch bản 2 (Làm tròn thu hồi):

  - Given đơn hàng #DH124 có giá trị 28.000đ (đã được tích 2 điểm).

  - When đơn hàng #DH124 được hoàn trả toàn phần.

  - Then hệ thống thu hồi đúng 2 điểm (tương ứng với số điểm đã được cấp).

- Kịch bản 3 (Ngoại lệ/Bẫy dữ liệu - Khách đã tiêu hết số điểm chuẩn bị thu hồi):

  - Given khách hàng B có tổng điểm là 0, vừa tiêu toàn bộ 100 điểm để lấy mã giảm giá, trong đó bao gồm 10 điểm tích từ đơn hàng #DH125.

  - When đơn hàng #DH125 bị báo hủy/hoàn tiền.

  - Then hệ thống thực hiện trừ 10 điểm, ghi nhận số dư tài khoản của khách hàng B thành điểm âm (-10 điểm), đồng thời lưu vết lịch sử giao dịch là "Truy thu điểm do hủy đơn hàng #DH125".

Definition of Done (DoD) áp dụng cho Sprint 1:

- Code & Testing: Mã nguồn đã vượt qua kiểm tra tĩnh (Lint/SonarQube) không có lỗi mức Critical/Major, và toàn bộ Unit Test cho logic tính toán đều đạt Pass (Coverage >= 80%).

- Môi trường: Tính năng đã được triển khai lên môi trường Staging và được kiểm thử thành công bởi Tester/QA, không phát hiện lỗi gây gián đoạn luồng chính.

- Tài liệu: Đã cập nhật tài liệu API, luồng dữ liệu (Data Flow) và Release Notes mô tả rõ logic quy đổi cho team Kế toán nắm bắt.

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Quy trình tiếp nhận yêu cầu thay đổi (Marketing muốn đổi 100đ = 20.000đ sang 25.000đ ngay trong Sprint 1):

- Bảo vệ Sprint hiện tại: Theo nguyên tắc Scrum, không ai (kể cả Marketing hay PO) được tự ý ép thay đổi scope nếu nó gây nguy hiểm cho Sprint Goal. Yêu cầu này sẽ được PO và Scrum Master tiếp nhận, sau đó thảo luận nhanh cùng Development Team.

- Xử lý và Thích nghi: Vì đây là sự thay đổi về mặt "tham số cấu hình" (chỉ sửa con số từ 20k thành 25k) thay vì kiến trúc lõi, nếu Development Team đánh giá khối lượng công việc này rất nhỏ và hoàn toàn không làm vỡ Sprint Goal, team có thể đàm phán để chấp nhận điều chỉnh ngay trong Sprint. Nếu logic code cứng (hard-code) quá phức tạp cần cấu trúc lại database, yêu cầu sẽ bị từ chối và đẩy vào Backlog của Sprint 2.

Tác động đến tài liệu (Nếu team đồng ý tiếp nhận điều chỉnh ngay):

- Product Backlog: Hạng mục đổi điểm ở Phần B sẽ được sửa mô tả thành "[Must have] Khách hàng đổi 100 điểm lấy mã giảm giá 25.000đ".

- Acceptance Criteria: Các AC liên quan đến đổi điểm (của hạng mục 3) sẽ cần cập nhật kết quả đầu ra. Ví dụ: Then hệ thống cấp cho khách một mã giảm giá 25.000đ thay vì 20.000đ.

- Definition of Done (DoD): Không bị ảnh hưởng. DoD là bộ tiêu chuẩn chất lượng chung của cả dự án/Sprint, việc thay đổi tham số logic của một User Story không làm thay đổi định nghĩa hoàn thành chung của toàn bộ sản phẩm.